

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИСКИ

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |

от 11.12.2013г. № 334-р

г. Лиски

**Об утверждении графика передачи в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности**

В целях развития жилищно-коммунального хозяйства городского поселения город Лиски, в соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента по итогам заседания Госсовета от 31 мая 2013 года,

1. Утвердить прилагаемый График передачи в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области.

2. Разместить утвержденный настоящим распоряжением График на официальном сайте администрации городского поселения город Лиски в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

городского поселения город Лиски В.Н. Чирков

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации городского поселения город Лиски

от 11.12.2013г. № 334-р

**ГРАФИК**

**передачи в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения город Лиски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оформление прав собственности на объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке | 01.12.2014 г. |
| 2 | Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектовтепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 01.03.2015 г. |
| 3 | Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, а также документы, удостоверяющие право собственности на земельные участки передаваемые концессионеру | 01.06.2015 г. |
| 4 | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 01.11.2015 г. |
| 5 | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | 01.02.2016 г. |
| 6 | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством | 01.02.2016 г. |
| 7 | Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением существующих социальных гарантий | 01.03.2016 г. |
| 8 | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером | 01.05.2016 г. |
| 9 | Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.04.2016 г. |
| 10 | Разработка проекта концессионного соглашения | 04.2016 г. |
| 11 | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения | 05.2016 г. |
| 12 | Подготовка конкурсной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | до 01.05.2016 г. |
| 13 | Опубликование извещения о проведении конкурса по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | до 01.07.2016 г. |
| 14 | Проведение конкурса по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | до 01.09.2016 г. |
| 15 | Заключение концессионного соглашения концессионером | до 01.11.2016 г. |
| 16 | Реализация концессионного соглашения | с 01.11.2016 г. |