## 2019
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
городского поселения город Лиски
за 2019 г.
| Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные источники | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | Развитие территории городского поселения город Лиски | 2019 | 7763 | 0 | 4763.3 | 0 | 2999.7 | 0 | х | х | х | х
12.1. | Подпрограмма №1 "Благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город " | 2019 | 7763 | 0 | 4763.3 | 0 | 2999.7 | 0 | Количество благоустроенных мест массового отдыха на территории городского поселения город Лиски | 19 | 19 | 100
[9 empty] | Уровень удовлетворенности граждан количеством и качеством благоустроенных мест города | 92 | 92 | 100
12.1.1. | Мероприятие 1: Проектные работы, прочее | 2019 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | х | х | х | х
12.1.2. | Мероприятие 2: Мемориальный комплекс | 2019 | 6806.4 | 0 | 4763.3 | 0 | 2043.1 | 0 | х | х | х | х
12.1.3. | Мероприятие 3: Благоустройство сквера по ул.219 Идрицкой Стрелковой Дивизии | 2019 | 890.6 | 0 | 0 | 0 | 890.6 | 0 | х | х | х | х

## Лист2
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
городского поселения город Лиски
за 2019 г.
| Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные источники | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | Развитие территории городского поселения город Лиски | 2014-2019 | 63879.4 | 0 | 28335.2 | 0 | 35544.2 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 2275 | 0 | 1510.4 | 0 | 764.6 | 0
|  | 2015 | 18150.4 | 0 | 9696.4 | 0 | 8454 | 0
|  | 2016 | 19677.3 | 0 | 7454.4 | 0 | 12222.9 | 0
|  | 2017 | 7230.7 | 0 | 1910.7 | 0 | 5320 | 0
|  | 2018 | 8783 | 0 | 3000 | 0 | 5783 | 0
|  | 2019 | 7763 | 0 | 4763.3 | 0 | 2999.7 | 0
12.1. | Подпрограмма №1 "Благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город " | 2014-2019 | 63879.4 | 0 | 28335.2 | 0 | 35544.2 | 0 | Уровень удовлетворенности граждан количеством и качеством благоустроенных мест города | х | х | х
|  | 2014 | 2275 | 0 | 1510.4 | 0 | 764.6 | 0 |  | 74 | 74 | 100
|  | 2015 | 18150.4 | 0 | 9696.4 | 0 | 8454 | 0 |  | 78 | 78 | 100
|  | 2016 | 19677.3 | 0 | 7454.4 | 0 | 12222.9 | 0 |  | 83 | 83 | 100
|  | 2017 | 7230.7 | 0 | 1910.7 | 0 | 5320 | 0 |  | 88 | 88 | 100
|  | 2018 | 8783 | 0 | 3000 | 0 | 5783 | 0 |  | 90 | 90 | 100
|  | 2019 | 7763 | 0 | 4763.3 | 0 | 2999.7 | 0 |  | 92 | 92 | 100
12.1.1. | Мероприятие 1: Благоустройство сквера по ул.Свердлова | 2014-2019 | 2275 | 0 | 1510.4 | 0 | 764.6 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 2275 | 0 | 1510.4 | 0 | 764.6 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.2. | Мероприятие 2: Благоустройство сквера по пр.Ленина | 2014-2019 | 8096.8 | 0 | 3584.3 | 0 | 4512.5 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 7813.2 | 0 | 3584.3 | 0 | 4228.9 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 283.6 | 0 | 0 | 0 | 283.6 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.3. | Мероприятие 3: Благоустройство сквера ул.Титова 9а 1 очередь | 2014-2019 | 3305.9 | 0 | 1642.2 | 0 | 1663.7 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 3305.9 | 0 | 1642.2 | 0 | 1663.7 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.4. | Мероприятие 4: Благоустройство сквера пр.Ленина 58б (снос домов) | 2014-2019 | 1948.4 | 0 | 0 | 0 | 1948.4 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 1948.4 | 0 | 0 | 0 | 1948.4 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.5. | Мероприятие 5: Благоустройство сквера ул.Титова 9 а 2 очередь | 2014-2019 | 5956.3 | 0 | 3000 | 0 | 2956.3 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 5956.3 | 0 | 3000 | 0 | 2956.3 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.6. | Мероприятие 6: Скульптурная композиция «Лиска» | 2014-2019 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.7. | Мероприятие 7: Благоустройство автостоянки по пр.Ленина | 2014-2019 | 2155.2 | 0 | 0 | 0 | 2155.2 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 2155.2 | 0 | 0 | 0 | 2155.2 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.8. | Мероприятие 8: Благоустройство сквера по ул.Титова 1 | 2014-2019 | 3821.4 | 0 | 1910.7 | 0 | 1910.7 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 3821.4 | 0 | 1910.7 | 0 | 1910.7 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.9. | Мероприятие 9: Проектные работы, прочее | 2014-2019 | 1676.9 | 0 | 0 | 0 | 1676.9 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 584.6 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | х | х | х | х
12.1.10. | Мероприятие 10: Мемориальный комплекс | 2014-2019 | 17656.3 | 0 | 13687.6 | 0 | 3968.7 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 8037.7 | 0 | 6112.1 | 0 | 1925.6 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 2812.2 | 0 | 2812.2 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 6806.4 | 0 | 4763.3 | 0 | 2043.1 | 0 | х | х | х | х
12.1.11. | Мероприятие 11: Благоустройство сквера ул.К.Маркса | 2014-2019 | 1075.3 | 0 | 0 | 0 | 1075.3 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 1075.3 | 0 | 0 | 0 | 1075.3 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.12. | Мероприятие 12: Благоустройство сквера ул.Заводская | 2014-2019 | 2449.9 | 0 | 0 | 0 | 2449.9 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 2449.9 | 0 | 0 | 0 | 2449.9 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.13. | Мероприятие 13: Благоустройство спортивной площадки по ул.Г.Машина | 2014-2019 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.14. | Мероприятие 14: Благоустройство сквера 80 лет ВЛКСМ | 2014-2019 | 6606.4 | 0 | 3000 | 0 | 3606.4 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 6606.4 | 0 | 3000 | 0 | 3606.4 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.15. | Мероприятие 15: Скульптурная композиция «Памятный знак 100-летию комсомола» | 2014-2019 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
12.1.16. | Мероприятие 16: Благоустройство сквера по ул.219 Идрицкой Стрелковой Дивизии | 2014-2019 | 890.6 | 0 | 0 | 0 | 890.6 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 890.6 | 0 | 0 | 0 | 890.6 | 0 | х | х | х | х

## Лист1
Плановые значения целевых индикаторов социально-экономического развития городского поселения город Лиски, представленных в Стратегии
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | [12 empty] | Ответственный исполнитель
|  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 2020
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения город Лиски»
26 | Уровень удовлетворенности граждан количеством и качеством благоустроенных мест города | % | 74 |  | 80 |  | 83 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 95 | Администрация городского поселения город Лиски
27 | Количество благоустроенных мест массового отдыха на территории городского поселения город Лиски | ед. | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 12 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | Администрация городского поселения город Лиски