## 2019
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
городского поселения город Лиски
за 2019 г.
| Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные источники | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Социальная поддержка граждан | 2019 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | х | х | х | х
1.1. | Подпрограмма №1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 2019 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | Увеличение удельного веса удовлетворенных заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за помощью в администрацию городского поселения город Лиски от общего числа заявлений, % | 95 | 95 | 100
1.1.1. | Основное мероприятие 1: Доплата к пенсиям муниципальным служащим | 2019 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | х | х | х | х

## Лист2
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
городского поселения город Лиски
за 2019 г.
| Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные источники | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Социальная поддержка граждан | 2014-2019 | 648.9 | 0 | 0 | 0 | 648.9 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0
|  | 2015 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0
|  | 2016 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 0
|  | 2017 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0
|  | 2018 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0
|  | 2019 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
1.1. | Подпрограмма №1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 2014-2019 | 648.9 | 0 | 0 | 0 | 648.9 | 0 | Увеличение удельного веса удовлетворенных заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за помощью в администрацию городского поселения город Лиски от общего числа заявлений, % | х | х | х
|  | 2014 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 |  | 80 | 80 | 100
|  | 2015 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 |  | 82 | 82 | 100
|  | 2016 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 0 |  | 85 | 85 | 100
|  | 2017 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 |  | 87 | 87 | 100
|  | 2018 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 |  | 90 | 90 | 100
|  | 2019 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |  | 95 | 95 | 100
1.1.1. | Основное мероприятие 1: Доплата к пенсиям муниципальным служащим | 2014-2019 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | х | х | х | х
1.1.2. | Основное мероприятие 2: Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации | 2014-2019 | 314.1 | 0 | 0 | 0 | 314.1 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х

## Лист1
Плановые значения целевых индикаторов социально-экономического развития городского поселения город Лиски, представленных в Стратегии
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | [12 empty] | Ответственный исполнитель
|  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 2020
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски | % | 80 |  | 82 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 95 |  | 100 | Администрация городского поселения город Лиски
2 | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски | % | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Администрация городского поселения город Лиски
3 | Увеличение удельного веса удовлетворенных заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за помощью в администрацию городского поселения город Лиски от общего числа заявлений | % | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | Администрация городского поселения город Лиски