## 2020 (2)
Анализ исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района до 2020 года за 2020 год
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия | Срок реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие |  | Достигнутые значения целевых показателей | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие | Уровень достижения, (%) | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта,мероприятия
Факт 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8 |  | 9
1.10. Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски
| Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 18140.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски -58% | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски -58% | 100 | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски
| Благоустройство общественных территорий городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 23140.4 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски -94% | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски -94% | 100 | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски
Всего по отрасли формирование современной городской среды городского поселения город Лиски: |  | 2020 | x | 41280.5 | x | x |  | x

## 2020
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
городского поселения город Лиски
за 2021 г.
| Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные источники | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4 | Формирование современной городской среды на терриории городского поселения город Лиски | 2021 | 110188.6 | 87637.8 | 19430.5 | 0 | 3120.3 | 0 | х | х | х | х
4.1. | Подпрограмма №1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски" | 2021 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски, % | 65 | 65 | 100
4.1.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски | 2021 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | х | х | х | х
4.2. | Подпрограмма №2 "Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Лиски" | 2021 | 110135.1 | 87637.8 | 19430.5 | 0 | 3066.8 | 0 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски, % | 99 | 99 | 100
4.2.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Лиски | 2021 | 110135.1 | 87637.8 | 19430.5 | 0 | 3066.8 | 0 | х | х | х | х

## Лист2
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
городского поселения город Лиски
за 2019 г.
| Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные источники | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4 | Формирование современной городской среды на терриории городского поселения город Лиски | 2014-2019 | 35443.6 | 20783 | 9169.1 | 0 | 5491.5 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 | 14616.8 | 11361.8 | 2005 | 0 | 1250 | 0
|  | 2019 | 20826.8 | 9421.2 | 7164.1 | 0 | 4241.5 | 0
4.1. | Подпрограмма №1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски" | 2014-2019 | 9868.5 | 9421.2 | 192.3 | 0 | 255 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски, % | 44 | 44 | 100
|  | 2019 | 9868.5 | 9421.2 | 192.3 | 0 | 255 | 0 |  | 58 | 58 | 100
4.1.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски | 2014-2019 | 9868.5 | 9421.2 | 192.3 | 0 | 255 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 9868.5 | 9421.2 | 192.3 | 0 | 255 | 0 | х | х | х | х
4.2. | Подпрограмма №2 "Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Лиски" | 2014-2019 | 14819.5 | 11361.8 | 2005 | 0 | 1452.7 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 14616.8 | 11361.8 | 2005 | 0 | 1250 | 0 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски, % | 94 | 94 | 100
|  | 2019 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 202.7 | 0 |  | 95 | 95 | 100
4.2.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Лиски | 2014-2019 | 14819.5 | 11361.8 | 2005 | 0 | 1452.7 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 14616.8 | 11361.8 | 2005 | 0 | 1250 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 202.7 |  |  |  | 202.7 | 0 | х | х | х | х
4.3. | Подпрограмма №3 "Обустройство городского парка культуры и отдыха в г. Лиски" | 2014-2019 | 10755.6 | 0 | 6971.8 | 0 | 3783.8 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски, ед | 18 | 18 | 100
|  | 2019 | 10755.6 | 0 | 6971.8 | 0 | 3783.8 | 0 |  | 19 | 19 | 100
4.3.1. | Основное мероприятие 1: Обустройство городского парка культуры и отдыха в г. Лиски | 2014-2019 | 10755.6 | 0 | 6971.8 | 0 | 3783.8 | 0 | х | х | х | х
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
|  | 2019 | 10755.6 | 0 | 6971.8 | 0 | 3783.8 | 0 | х | х | х | х

## Лист1
Плановые значения целевых индикаторов социально-экономического развития городского поселения город Лиски, представленных в Стратегии
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | [12 empty] | Ответственный исполнитель
|  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 2020
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски»
29 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски | % | [6 empty] | 30 |  | 44 |  | 58 |  | 65 | Администрация городского поселения город Лиски
30 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски | % | [6 empty] | 3 |  | 50 |  | 94 |  | 95 | Администрация городского поселения город Лиски
31 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общей численности населения муниципального образования | % | [6 empty] | 19 |  | 24 |  | 31 |  | 33 | Администрация городского поселения город Лиски
32 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски | Ед. | [6 empty] | 43 |  | 43 |  | 44 |  | 44 | Администрация городского поселения город Лиски
33 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | [6 empty] | 3 |  | 50 |  | 94 |  | 95 | Администрация городского поселения город Лиски
34 | Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски | Ед. | [6 empty] | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 24 | Администрация городского поселения город Лиски