**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения-город Лиски за 2023 год.**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения-город Лиски».**

Цель программы: Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения-город Лиски. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства городского поселения-город Лиски.

Реализация мероприятий по обустройству городского парка культуры и отдыха в г. Лиски в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания горожан города, района и их гостей в парке при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного провождения досуга и разнопланового отдыха граждан на его территории.

Результаты реализации программы:

В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» реализованы проекты:

- Обустройство сквера по ул. Титова, 32А/1 в г. Лиски Воронежской области;

- Устройство спортивной площадки по пр. Ленина, 43Б/1 в г. Лиски;

- Создание «Аллеи памяти» и обустройство прилегающей к ней территории в военном городке, г.Лиски.

1. Обустройство сквера по ул. Титова, 32А/1в г. Лиски Воронежской области.

В обустройство сквера входит: устройство тротуаров в плитке, установка скамеек и урн, установка светодиодного дерева с цветником, установка скамеек и цветников с подсветкой, посадка деревьев (клен, катальпа, каштан, липа, рябина), посадка кустарников (спирея, пузыреплодник, дерн, кизильник), посев газона, организация наружного освещения, организация поливочного водопровода, устройство водоотводного лотка.

Стоимость выполненных работ составила – 14 млн. 917,34 тыс. руб., в том числе: - 12 млн. 216,50 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 2 млн.700,84 тыс. руб. средства местного бюджета.

2. Устройство спортивной площадки по пр. Ленина, 43Б/1 в г. Лиски

При реализации проекта выполнены следующие работы:

- устройство тротуаров и дорожек в плитке;

- установка скамеек и урн;

- установка тренажеров и спортивного оборудования;

- устройство универсальной спортивной площадки;

- организация освещения;

- организация водопровода;

- установка ограждения;

- устройство парковки.

Стоимость выполненных работ составила – 8 млн. 591,05 тыс. руб., в том числе: - 2 млн. 130,0 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 6 млн.461,05 тыс. руб. средства местного бюджета.

В связи с тем, что контракт №002-23-ЭА от 27.02.2023г. (ООО Парк-Сервис) расторгнут в одностороннем порядке 26.09.2023г. возникла необходимость в подборе нового подрядчика для выполнения работ по объекту. Работы по устройству покрытия из резиновой крошки, озеленению и ремонту подпорной стенки и перешли на 2024 г. в связи с погодными условиями.

3. Создание «Аллеи памяти» и обустройство прилегающей к ней территории в военном городке, г.Лиски.

При реализации проекта «Создание «Аллеи памяти» и обустройство прилегающей к ней территории в военном городке, г. Лиски выполнены следующие работы:

- устройство дорожек аллеи в плитке;

- установка скамеек и урн;

- установка именных табличек;

- посадка кустарников (сирень, можжевельник);

- посев газона;

- смонтировано освещение.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» выполнены работы:

1. Благоустройства сквера по ул. Олега Романова в г. Лиски.

При реализации проекта выполнены следующие работы:

- устройство тротуаров и дорожек в плитке (частично);

- асфальтирование проезда (1 слой);

- установка спортивного оборудования и детской канатной дороги;

- организация наружного освещения (частично);

- установка световой фигуры, "Одуванчик", топиария "Бутса с мячом";

- устройство поливочного водопровода.

Стоимость выполненных работ составила – 10 млн. 917,64 тыс. руб., в том числе - 1млн. 536,24 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 9 млн. 281,25 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 192 руб. средства местного бюджета.

В связи со сложившейся ситуацией работы по благоустройству сквера по ул. Олега Романова планируется завершить при наступлении благоприятных погодных условий в 2024 году.

В рамках регионального проекта «Культурна среда» Государственной программы «Развитие культуры и туризма»

В 2022-2024 гг. реализуется проект «Строительство Центра культурного развития по адресу: РФ, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 43а»

В состав проекта входит:

А) Подготовительный период:

- обустройство строительной площадки

Б) Основной период:

- строительство здания центра культурного развития,

- строительство котельной БКУ-240,

- строительство дизельной электростанции,

- строительство наружных инженерных коммуникаций,

- благоустройство и озеленение территории,

- сдача проектируемого объекта в эксплуатацию.

Сметная стоимость объекта - 125 млн. 597,60 тыс. руб

В 2022 году выполнены следующие работы:

земляные работы, фундаменты, перегородки, водопровод наружный, блочная котельная, перекрытие отм, полы в техподполье, стены, техподполье, вход в подвал, перекрытие, стены, полы (частично), проемы, тепловые сети, кровля (частично), лестницы, эстрада, отопление (частично), водопровод внутренний (частично), канализация внутренняя (частично), молниезащита и заземление котельной, установка окон и дверей (частично), монтаж витражей (частично).

За весь период действия контракта ООО «Лиски-Строитель» было перечислено 51 млн. 425,40 тыс. руб., а работ выполнено на 38 млн. 203,90 тыс. руб.

В связи с тем, что Подрядчиком нарушен график строительно-монтажных работ и не освоен аванс в размере 13 млн. 221,51 тыс. руб., Заказчиком было принято и размещено в Единой информационной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Контракт расторгнут с 06 марта 2023 года.

Второй подрядчик ООО «ДорСтрой», определенный проведением повторного конкурса, решением Воронежского УФАС внесен в реестр недобросовестных подрядчиков 17 ноября 2023 года.

Решением комиссии по повышению устойчивости экономики Воронежской области согласовано заключение контракта с единственным подрядчиком ООО «Хива-Строй». Цена контракта составляет 97 млн. 120,05 тыс.руб.

Контрактом предусмотрен аванс в размере 49% от цены контракта, что составляет 47 млн. 588,82 тыс.руб.

Срок выполнения работ до 31 мая 2024 года.

Общий процент готовности объекта – 35%.

Для объекта «Строительство Центра культурного развития по адресу: РФ, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 43а» закуплено оборудование на сумму 25 млн. 550,66 тыс. руб. На данный момент часть оборудования находиться у поставщика по договору ответственного хранения.

Выводы об эффективности реализации программы:

Основные плановые показатели программы, намеченные на 2023 год – выполнены. Запланированные бюджетные средства (12 658,2 тыс.руб.) на реализацию мероприятий программы использованы полностью. Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100 %, уровень достижения индикаторов 100 %.

Ответственные исполнители муниципальной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме.

Программа является эффективной и результативной.