## 2017
Анализ исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района до 2020 года за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия | Срок реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Достигнутые значения целевых показателей | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта,мероприятия
|  |  |  | План на 2018 г | Факт за 9 месяцев 2018г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Коммерческие мероприятия (инвестиционные проекты)
|  | 2018 |  | 0 | 0
Всего по коммерческим мероприятиям: |  | 2018 | х | 0 | 0 |  | х | х
1. Некоммерческая (социальная) часть
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции.
| Реконструкция и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городе Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 40861.5 | 29669.5 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | уровень износа коммунальной инфраструктуры - 40 % | увеличение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  | 2018 | х | 40861.5 | 29669.5 | x | x | x
Капитальные вложения, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование).
| Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ в городском поселении город Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 2443.1 | 195.6 | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | уровень износа коммунальной техники - 50% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
| Строительство сетей объектов теплоснабжения в городе Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 70000 |  | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | уровень износа коммунальной техники - 50% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
Итого по капитальным вложениям, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование и т.п.): |  | 2018 | х | 72443.1 | 195.6 | x | х | x
Прочие мороприятия.
| Мероприятия по благоустройству городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 12466.9 | 3127.5 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Реализация муниципального задания бюджетному учреждению городского поселения город Лиски «Коммунальное хозяйство | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 5600 | 4236.7 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Реализация муниципального задания бюджетному учреждению городского поселения город Лиски «Благоустройство города | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 1848 | 1289 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Подготовка проектной документации для обеспечения земельными участками, предназначенными для предоставления семьям, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой в городе Лиски Лискинского муниципального района | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 4005.9 | 3640.6 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Обеспечение земельных участков, предназначенными для предоставления семьям, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой в городе Лиски Лискинского муниципального района | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 10444 |  | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 21471 | 15611.2 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Комплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 9716 | 7738.3 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Содержание и благоустройство территории городских кладбищ | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 450 | 413.4 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | доля градостроительных платов земельных участков, от общего колличества, включенных в программу к 2020 году должен составить 100 % | приведение в надлежащие состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 1000 | 1000 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | доля градостроительных платов земельных участков, от общего колличества, включенных в программу к 2020 году должен составить 100 % | приведение в надлежащие состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков
| Текущий и косметический ремонт мемориальных сооружений | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 30 | 30 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | доля градостроительных платов земельных участков, от общего колличества, включенных в программу к 2020 году должен составить 100 % | приведение в надлежащие состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков
| Развитие градостроительной деятельности городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 1200 | 145.6 |  | Доля площади территории, на которые разработана документация по планировке територрии, от общей площади , включенной в программу к 2020 году дожна составить 100 % | Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства на территории городского поселения город Лиски
Итого по прочим мероприятиям: |  | 2018 | х | 68231.8 | 37232.3 | x | х | x
ИТОГО по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство: |  | 2018 | х | 181536.4 | 67097.4 | х | х | x
1.2. Транспортная система.
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 71200.1 | 20864.3 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, дорожный фонд | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 9580.8 | 4536.1 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Проектирование участков дорожно-уличной сети для реконструкции и нового строительства | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 8153.5 | 1904.2 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 33037.5 | 31147.4 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Соодержание дорог общего пользования в границах поселения | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 10425.1 | 6028.9 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Разметка дорожного полотна | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 2500 | 2137.5 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Установка и замена знаков дорожного движения | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 500 | 235.1 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Число ДТП на территории городского поселения город Лиски в год - менее 100 (ед.) | Сокращение числа ДТП на территории городского поселения город Лиски
Итого по транспортной системе: |  | 2018 | х | 135397 | 66853.5 | х | х | х
1.3. Энергетика.
| Поставка электроэнергии для нужд уличного освещения городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 10046.5 | 6311.6 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
| Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 400 | 150 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | увеличение срока службы источников света
Итого по энергетической отрасли: |  | 2018 | х | 10446.5 | 6461.6 | х | х | x
1.4. Культура.
| Содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения культуры городского поселения город Лиски «Озарение» | 2018 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 2679 | 1677 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона-100% | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона-58,5% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Городской парк культуры и отдыха" | 2018 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 1546 | 1146 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Содержание и обеспечение деятельностиказеного учреждения культуры городского поселения город Лиски "Дворец культуры" | 2018 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 17460 | 11534.7 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Лискинский музыкально-драмматический театр" | 2018 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 2280 | 1277.6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | 2018 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 597.1 | 597.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Организация и проведение праздничных мероприятий | 2018 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 700 | 542.4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
Итого по отрасли культура: |  | 2018 | х | 25262.1 | 16774.8 | х | х | x
1.5. Физическая культура и спорт.
| Содержание и обеспечение деятельности учреждений физической культуры и массового спорта городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 16575 | 10498.6 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-18 900,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-15 500,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Расходы на осущетвление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соотвествии с заключенным соглашением ФК и спорту | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 982 | 212.9 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-74% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Кристалл" | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 6000 | 4147.3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-74% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
Итого по отрасли культура и спорт : |  | 2018 | х | 23557 | 14858.8 | х | х | х
1.6. Защита населения от ЧС.
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Гражданская защита" | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Гражданская защита и пожарная безопасность населения и территории Лискинского муниципального района" | 12267.8 | 8654.5 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
| Субсидия городского поселения городского поселения город Лиски ООО "ВДПО" на содержание ДПК | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Гражданская защита и пожарная безопасность населения и территории Лискинского муниципального района" | 463.1 | 308.7 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Время реагирования на чрезвычайные ситуации - 10 минут | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Итого по отрасли защита населения от ЧС: |  | 2018 | х | 12730.9 | 8963.2 | х | х | х
1.7. Социальная поддерка граждан.
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Лиски (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 65 | 44.8 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
| Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
Итого по отрасли социальная поддержка граждан: |  | 2018 | х | 65 | 44.8 | х | х | х
1.8. Управление муниципальными финансами.
| Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского поселения город Лиски | 2018 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 5056 | 3824.6 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы < 95 | Доля главных распорядителей средств городского бюджета, охваченных оценкой качества управления муниципальными финансами - 100 % | Осуществление финансирования расходов финансового отдела, обеспечивающих его функционирование.
| Управление резервным фондом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | 2018 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 300 | 0 | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Своевременное представление бюджетных средств по нормативно-правовым актам администрации гордского поселения город Лиски Лискинского муниципального района
| Управление муниципальным долгом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | 2018 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 500 | 303.1 | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Итого по отрасли управление муниципальными финансами: |  | 2018 | х | 5856 | 4127.7 | х | х | х
1.9. Доступная среда.
| Оборудование муниципальных учреждений сооружениями и приспособлениями, обеспечивающими доступ инвалидов в здание и передвижение внутри | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Доступная среда" | 100 | 0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Повышение уровня доступности к объектам и услугам муниципальных учреждений городского поселения
| Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха | 2018 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Доступная среда" | 714.4 | 0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Повышение уровня доступности к объектам и услугам муниципальных учреждений городского поселения
Итого по отрасли доступная среда: |  | 2018 | х | 814.4 | 0 | х | х | х
1.10. Муниципальное управление и гражданское общество.
| Содержание и обеспечение деятельности главы администрации | 2018 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 2440 | 1766.6 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86% | Создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению.
| Управление в сфере функций органов администрации городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 12603 | 8384.3 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
| Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере муниципального управления | 2018 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 15317.5 | 12025.2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
Всего по муниципальному управлению и гражданскому обществу: |  | 2018 | x | 30360.5 | 22176.1 | x | x | x
1.11. Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски
| Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Благоустройство общественных территорий городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 14616.8 | 535.7 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
Всего по отрасли формирование современной городской среды городского поселения город Лиски: |  | 2018 | x | 14616.8 | 535.7 | x | x | x
1.12. Развитие территории поселения
| Благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город Лиски | 2018 | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 9019.8 | 4211.1 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
Всего по отрасли формирование современной городской среды городского поселения город Лиски: |  | 2018 | x | 9019.8 | 4211.1 | x | x | x
ВСЕГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2018 | х | 449662.4 | 212104.7 | x | x | x