## 2019
Анализ исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района до 2020 года за 1 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия | Срок реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Достигнутые значения целевых показателей | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта,мероприятия
|  |  |  | План на 2019 г. | Факт за 1 квартал 2019 года
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9
1. Коммерческие мероприятия (инвестиционные проекты)
|  | 2019 |  | 0 | 0
Всего по коммерческим мероприятиям: |  | 2019 | х | 0 | 0 |  | х | х
1. Некоммерческая (социальная) часть
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции.
| Реконструкция и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городе Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 27928.8 |  | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | уровень износа коммунальной инфраструктуры - 40 % | увеличение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению
| Реконструкция и строительство сетей объектов теплоснабжения в городе Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 69579.8 | 13146.1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | уровень износа коммунальной инфраструктуры - 40 % | увеличение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  | 2019 | х | 97508.6 | 13146.1 | x | x | x
Капитальные вложения, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование).
| Создание условий для обеспечения качественными услушами ЖКХ в городском поселении город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 722.1 | 62.9 | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | уровень износа коммунальной техники - 50% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
Итого по капитальным вложениям, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование и т.п.): |  | 2019 | х | 722.1 | 62.9 | x | х | x
Прочие мороприятия.
| Комплекс работ по благоустройству городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 16885.4 | 2221.6 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Коплекс работ по организации сбора и вызова бытовых отходов и мусора с территории городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 24097.1 | 4264.5 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе
| Благоустройство и озеление парков и скверов городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 3690.8 | 53.7 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Создание и реконструкция мемориальных комплексов на территории городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 2206.3 |  | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 1930 | 559.9 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселени
| Коплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 11600 | 868.7 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Развитие градостроительной деятельности городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 3150 |  | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Доля площади территории, на которые разработана документация по планировке територрии, от общей площади , включенной в программу к 2020 году дожна составить 100 % | Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства на территории городского поселения город Лиски
Итого по прочим мероприятиям: |  | 2019 | х | 63559.6 | 7968.4 | x | х | x
ИТОГО по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство: |  | 2019 | х | 161790.3 | 21177.4 | х | х | x
1.2. Транспортная система.
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 9973.2 | 738.3 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Проектирование участков дорожно-уличной сети для реконструкции и нового строительства | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 3799 |  | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Планировка участков дорожно-уличной сети для реконструкции и нового строительства | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 5020 | 99.8 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 30000 | 949.4 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 5128.7 |  | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Устройство ливневых канализаций | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 437.9 |  | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Земляные работы для устройства дорог | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 119 |  | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Содержание дорог общего пользования в границах поселения | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 11211.6 | 8978.8 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 3250 | 12.5 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
Итого по транспортной системе: |  | 2019 | х | 68939.4 | 10778.8 | х | х | х
1.3. Энергетика.
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 9552 | 3307.9 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
| Обеспечение работоспособности системы наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 300 | 98.7 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
Итого по энергетической отрасли: |  | 2019 | х | 9852 | 3406.6 | х | х | x
1.4. Культура.
| Содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения культуры городского поселения город Лиски «Озарение» | 2019 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 2679 | 537.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения культуры городского поселения город Лиски «Дворец культуры» | 2019 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 21466 | 4682.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Организация и проведение праздничных мероприятий | 2019 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 840 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автоном-ному учреждению городского поселения город Лиски «Городской парк культуры и отдыха» | 2019 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 1500 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски «Лискинский музыкально-драматический театр» | 2019 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 2596 | 460.6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | 2019 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 950.6 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
Итого по отрасли культура: |  | 2019 | х | 30031.6 | 5679.8 | х | х | x
1.5. Физическая культура и спорт.
| Содержание и обеспечение деятельности учреждений физической культуры и массового спорта городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 18190 | 3501.3 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-18 900,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-15 500,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Расходы на осущетвление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соотвествии с заключенным соглашением ФК и спорту | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 982 | 9.3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-92% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Кристалл" | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 7000 | 2199 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-92% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
Итого по отрасли культура и спорт : |  | 2019 | х | 26172 | 5709.6 | х | х | х
1.6. Защита населения от ЧС.
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Гражданская защита" | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Защита населения и территории Лискинского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 12329 | 2819.4 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
| убсидия городского поселения город Лиски ООО «ВДПО» на содержание ДПК | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Защита населения и территории Лискинского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 482 | 117 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Время реагирования на чрезвычайные ситуации - 10 минут | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Итого по отрасли защита населения от ЧС: |  | 2019 | х | 12811 | 2936.4 | х | х | х
1.7. Социальная поддерка граждан.
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Лиски (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 65 | 16 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
Итого по отрасли социальная поддержка граждан: |  | 2019 | х | 65 | 16 | х | х | х
1.8. Управление муниципальными финансами.
| Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского поселения город Лиски | 2019 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 5186 | 1321.9 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы < 95 | Доля главных распорядителей средств городского бюджета, охваченных оценкой качества управления муниципальными финансами - 100 % | Осуществление финансирования расходов финансового отдела, обеспечивающих его функционирование.
| Управление резервным фондом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | 2019 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 300 |  | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Своевременное представление бюджетных средств по нормативно-правовым актам администрации гордского поселения город Лиски Лискинского муниципального района
| Управление муниципальным долгом городского поселения город Лиски | 2019 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 1200 |  | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Итого по отрасли управление муниципальными финансами: |  | 2019 | х | 6686 | 1321.9 | х | х | х
1.9. Доступная среда.
| Оборудование муниципальных учреждений сооружениями и приспособлениями, обеспечивающими доступ инвалидов в здание и передвижение внутри | 2019 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Доступная среда" | 0 | 0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Повышение уровня доступности к объектам и услугам муниципальных учреждений городского поселения
Итого по отрасли доступная среда: |  | 2019 | х | 0 | 0 | х | х | х
1.10. Муниципальное управление и гражданское общество.
| Содержание и обеспечение деятельности главы администрации | 2019 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 2440 | 508.9 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-96% | Создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению.
| Управление в сфере функций органов администрации городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 12390 | 2674.9 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-96% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
| Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере муниципального управления | 2019 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 18515 | 3933.8 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-96% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
Всего по муниципальному управлению и гражданскому обществу: |  | 2019 | x | 33345 | 7117.6 | x | x | x
1.11. Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски
| Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 13100.4 | 30 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски -58% | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски -58% | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски
| Благоустройство общественных территорий городского поселения город Лиски | 2019 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 50.5 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски -94% | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски -94% | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски
| Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2019 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 11370.5 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски - 23 ед | Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски - 23 ед | Реализация мероприятий по обустройству городского парка культуры и отдыха в г. Лиски в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания горожан города, района и их гостей в парке при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного провождения досуга и разнопланового отдыха граждан на его территории
Всего по отрасли формирование современной городской среды городского поселения город Лиски: |  | 2019 | x | 24521.4 | 30 | x | x | x
ВСЕГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2019 | х | 374213.7 | 58174.1 | x | x | x