## 2020
Анализ исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района до 2020 года за 9 месяцев 2020 года
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия | Срок реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Достигнутые значения целевых показателей | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта,мероприятия
|  |  |  | План на 2020 г. | Факт за 9 месяцев 2020 года
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции.
| Реконструкция и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городе Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 37753.6 | 37592.5 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | уровень износа коммунальной инфраструктуры - 40 % | увеличение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению
| Реконструкция и строительство сетей объектов теплоснабжения в городе Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 80688.9 | 60124 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | уровень износа коммунальной инфраструктуры - 40 % | увеличение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  | 2020 | х | 118442.5 | 97716.5 | x | x | x
Капитальные вложения, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование).
| Создание условий для обеспечения качественными услушами ЖКХ в городском поселении город Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 3944.7 | 3391 | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | уровень износа коммунальной техники - 50% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
Итого по капитальным вложениям, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование и т.п.): |  | 2020 | х | 3944.7 | 3391 | x | х | x
Прочие мороприятия.
| Комплекс работ по благоустройству городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 11151.1 | 6769 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Коплекс работ по организации сбора и вызова бытовых отходов и мусора с территории городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 31223 | 19977.3 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе
| Благоустройство и озеление парков и скверов городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 9058.7 | 5709.3 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 4720 | 3819.9 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселени
| Коплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 10668 | 6628.5 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
Итого по прочим мероприятиям: |  | 2020 | х | 66820.8 | 42904 | x | х | x
ИТОГО по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство: |  | 2020 | х | 189208 | 144011.5 | х | х | x
1.2. Транспортная система.
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 133575.5 | 58997.1 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий (ямочный) ремонт, планировка и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, установка и замена знаков дорожного движения | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 44000 | 31697.6 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 1325 | 1299.4 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Устройство ливневых канализаций | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 900 | 726 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-90% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
Итого по транспортной системе: |  | 2020 | х | 179800.5 | 92720.1 | х | х | х
1.3. Энергетика.
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 14306.4 | 8450.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
| Обеспечение работоспособности системы наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 600 | 310.6 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
Итого по энергетической отрасли: |  | 2020 | х | 14906.4 | 8760.7 | х | х | x
1.4. Культура.
| Содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения культуры городского поселения город Лиски "Дворец культуры" | 2020 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 19116.2 | 12572.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Организация и проведение праздничных мероприятий | 2020 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автоном-ному учреждению городского поселения город Лиски «Городской парк культуры и отдыха» | 2020 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 3050 | 2024.9 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски «Лискинский музыкально-драматический театр» | 2020 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 3283 | 2053.3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | 2020 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 4753.8 | 4753.6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-92% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
Итого по отрасли культура: |  | 2020 | х | 30203 | 21403.9 | х | х | x
1.5. Физическая культура и спорт.
| Содержание и обеспечение деятельности учреждений физической культуры и массового спорта городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 16810 | 10592.9 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-18 900,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-15 500,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Расходы на осущетвление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соотвествии с заключенным соглашением ФК и спорту | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 300 | 39.9 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-92% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Кристалл" | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 11600 | 8459.5 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-92% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
Итого по отрасли культура и спорт : |  | 2020 | х | 28710 | 19092.3 | х | х | х
1.6. Защита населения от ЧС.
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Гражданская защита" | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Защита населения и территории Лискинского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 13929 | 10255.1 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
| убсидия городского поселения город Лиски ООО «ВДПО» на содержание ДПК | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Защита населения и территории Лискинского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 521 | 362.4 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Время реагирования на чрезвычайные ситуации - 10 минут | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Итого по отрасли защита населения от ЧС: |  | 2020 | х | 14450 | 10617.5 | х | х | х
1.7. Социальная поддерка граждан.
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Лиски (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2020 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 65 | 51.2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
Итого по отрасли социальная поддержка граждан: |  | 2020 | х | 65 | 51.2 | х | х | х
1.8. Управление муниципальными финансами.
| Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского поселения город Лиски | 2020 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 3845 | 2646.5 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы < 95 | Доля главных распорядителей средств городского бюджета, охваченных оценкой качества управления муниципальными финансами - 100 % | Осуществление финансирования расходов финансового отдела, обеспечивающих его функционирование.
| Управление резервным фондом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | 2020 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 300 |  | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Своевременное представление бюджетных средств по нормативно-правовым актам администрации гордского поселения город Лиски Лискинского муниципального района
| Управление муниципальным долгом городского поселения город Лиски | 2020 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 400 |  | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Итого по отрасли управление муниципальными финансами: |  | 2020 | х | 4545 | 2646.5 | х | х | х
1.9. Муниципальное управление и гражданское общество.
| Содержание и обеспечение деятельности главы администрации | 2020 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 2540 | 1826.4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-96% | Создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению.
| Управление в сфере функций органов администрации городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 15820 | 11430 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-96% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
| Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере муниципального управления | 2020 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 19900 | 13274.2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-96% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
Всего по муниципальному управлению и гражданскому обществу: |  | 2020 | x | 38260 | 26530.6 | x | x | x
1.10. Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски
| Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 20131 | 17599.4 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски -58% | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Лиски -58% | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски
| Благоустройство общественных территорий городского поселения город Лиски | 2020 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски" | 19700 | 5388.1 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски -94% | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Лиски от общего количества общественных территорий в городском поселении город Лиски -94% | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски
Всего по отрасли формирование современной городской среды городского поселения город Лиски: |  | 2020 | x | 39831 | 22987.5 | x | x | x
ВСЕГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2020 | х | 539978.9 | 348821.8 | x | x | x