## Лист1
Приложение №1
к постановлению администрации городского поселения город Лиски
от ________________ 2016 г. № _______
Анализ исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района до 2020 года за 2016 год
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Достигнутые значения целевых показателей | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта,мероприятия
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Коммерческие мероприятия (инвестиционные проекты)
Всего по коммерческим мероприятиям |  | _ | _ | _ | _ |  | _
1. Некоммерческая (социальная) часть
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
| Реконструкция и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городе Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 226269.4 | 226269.4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски в 2016 году-83% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  |  | 226269.4 | 226269.4 | x | x | x
капитальные вложения, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование)
| Создание условий для обеспечения качественными услушами ЖКХ в городском поселении город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 582.1 | 582.1 | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
Итого по капитальным вложениям, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование и т.п.) |  | х | 582.1 | 582.1 | х | x | x
Прочие мороприятия
| Комплекс работ по благоустройству городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 9597.8 | 9597.8 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2016 году составил 25% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Коплекс работ по организации сбора и вызова бытовых отходов и мусора с территории городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 22169.6 | 22169.6 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2016 году составил 25% | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе
| Благоустройство придомовых территорий городского поселения город Лиски | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 9089.3 | 9069.1 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2016 году составил 25% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Коплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 8427.2 | 8427.2 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2016 году составил 25% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Благоустройство и озеление парков и скверов городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие территории городского поселения город Лиски" | 19677.3 | 19677.3 |  |  | улучшение внешнего облика городского поселения и комфортности проживания жителей муниципального образования
| Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2016 году составил 25% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселени
| Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 529.7 | 529.7 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2016 году составил 25% | повышение качества услуг по содержанию мест захоронений
| Развитие градостроительной деятельности городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 200 | 200 | доля градостраительных планов земельных участков, от общего количества, включенных в программу городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 100% | доля градостраительных планов земельных участков, от общего количества, включенных в программу городского поселения город Лиски в 2016 году составила 10% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселени
Итого по прочим мероприятиям: |  | х | 69690.9 | 69670.7 | х | x | x
ИТОГО по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство: |  | х | 296542.4 | 296522.2 | х |  | x
x
1.2. Транспортная система
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров,дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 34523.7 | 34482.4 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров,дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, дорожный фонд | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 10705.2 | 10705.2 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Строительство автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожнями путями в г. Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 410009.3 | 379287.8 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Изьятие земельных участков для муниципальных нужд под строительство автодороги, путем выкупа | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 431.9 | 431.9 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Проектирование,реконструкция и новое строительство участков улично-дорожной сети на подходах к автодорожному тоннелю | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 36267.3 | 36267.3 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 14158.4 | 14158.4 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Соодержание дорог общего пользования в границах поселения | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 8759.9 | 8759.9 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Приобретние коммунальной (специализированной) техники | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 3528.5 | 3528.5 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Разметка дорожного полотна | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 1841 | 1841 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Установка и замена знаков дорожного движения | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 497.3 | 497.3 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Установка светофоров | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 108.7 | 108.7 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
Итого по транспортной системе |  | х | 520831.2 | 490068.4 | х | x | х
1.3. Энергетика
| Поставка электроэнергии для нужд уличного освещения городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "энергоэффективность и развитие энергетики" | 8523.1 | 8523.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски в 2016 году составила 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
| Текущий ремонт сетей наружного освещения, модернизация электрических сетей через реконструкцию и новое строительство | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "энергоэффективность и развитие энергетики" | 1600.6 | 1600.6 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски в 2016 году составила 100% | увеличение срока службы источников света
| Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "энергоэффективность и развитие энергетики" | 2575.7 | 2575.7 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски в 2016 году составила 100% | увеличение срока службы источников света
Итого по энергетической отрасли: |  | х | 12699.4 | 12699.4 | х | x | x
1.4. Культура
| Содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения культуры городского поселения город Лиски «Озарение» | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 1986.1 | 1986.1 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона-100% | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона в 2016 году сотавило 74,3% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Городской парк культуры и отдыха" | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 156 | 156 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры в 2016 году составил 83% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Содержание и обеспечение деятельностиказеного учреждения культуры городского поселения город Лиски "Дворец культуры" | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 13986.1 | 13986.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры в 2016 году составил 83% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Организация и проведение праздничных мероприятий | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 707.8 | 707.8 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры в 2016 году составил 83% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
Итого по отрасли культура: |  | х | 16836 | 16836 | х | x | x
1.5. Физическая культура и спорт
| Содержание МКУ "Ледовый дворец" | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 13595 | 13594.9 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-18 900,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-в 2016 году 16000 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту в 2016 году -100% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Расходы на осущетвление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соотвествии с заключенным соглашением ФК и спорту | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 345.6 | 345.6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в 2016 - 83% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Кристалл" | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 6180 | 6180 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в 2016 - 83% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
Итого по отрасли культура и спорт : |  | х | 20120.6 | 20120.5 | х | x | x
1.6. Защита населения от ЧС
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Гражданская защита" | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Гражданская защита и пожарная безопасность населения и территории Лискинского муниципального района" | 8799.5 | 8799.5 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Колличество оповещаемого населения в 2016 году- 90 % | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
| Субсидия городского поселения город Лиски ООО "ВДПО" на содержание ДПК | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Гражданская защита и пожарная безопасность населения и территории Лискинского муниципального района" | 445.3 | 445.3 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Колличество оповещаемого населения в 2016 году- 90 % | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Итого по отрасли защита населения от ЧС: |  | х | 9244.8 | 9244.8 | х |  | x
1.7. Социальная поддерка граждан
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Лиски(социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 54.5 | 54.5 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски в 2016 году-85% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
| Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 57 | 57 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски в 2016 году - 85% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
Итого по отрасли социальная поддержка граждан: |  | х | 111.5 | 111.5 | х |  | x
1.8. Управление муниципальными финансами.
| Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского поселения город Лиски | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 4482.5 | 4482.5 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы < 95 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы < 95 | Осуществление финансирования расходов финансового отдела, обеспечивающих его функционирование.
| Управление резервным фондом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 0 | 0 | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета в 2016 году составляет 0,1% | Своевременное представление бюджетных средств по нормативно-правовым актам администрации гордского поселения город Лиски Лискинского муниципального района
| Управление муниципальным долгом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 0 | 0 | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений в 2016 году составляет не более 100% | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Итого по отрасли управление муниципальными финансами: |  | х | 4482.5 | 4482.5 | х | x | x
1.9. Доступная среда.
| Оборудование муниципальных учреждений сооружениями и приспособлениями, обеспечивающими доступ инвалидов в здание и передвижение внутри | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Доступная среда" | 0 | 0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски в 2016 году - 80% | Повышение уровня доступности к объектам и услугам муниципальных учреждений городского поселения
Итого по отрасли доступная среда: |  | х | 0 | 0 | х | x | x
1.10. Муниципальное управление и гражданское общество
| Содержание и обеспечение деятельности главы администрации | Муниципальная программа "Муниципальное управление т гражданское общество городского поселения город Лиски" | 2339.6 | 2339.6 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски в 2016 году -86% | Создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления городского поселения город Лиски
| Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Муниципальная программа "Муниципальное управление т гражданское общество городского поселения город Лиски" | 12057.9 | 12057.9 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски в 2016 году -86% | Создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления городского поселения город Лиски
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации | Муниципальная программа "Муниципальное управление т гражданское общество городского поселения город Лиски" | 11073 | 11073 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски в 2016 году -86% | Создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления городского поселения город Лиски
| Всего по муниципальному управлению и гражданскому обществу: | x | 25470.5 | 25470.5 | x | x | x
ВСЕГО ПО СТРАТЕГИИ |  | х | 906338.9 | 875555.8 | x | x | x