## Лист1
Приложение №1
к постановлению администрации городского поселения город Лиски
от ________________ 2016 г. № _______
Анализ исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района до 2020 года за 1 полугодие 2016 года
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей | [11 empty] | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта,мероприятия
|  |  | Всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет муниципального района |  | бюджет поселения |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Коммерческие мероприятия (инвестиционные проекты)
Всего по коммерческим мероприятиям |  | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1. Некоммерческая (социальная) часть
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
| Строительство водозаборного сооружения в х. Никольский Лискинского района | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 70083.4 | 70083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70083.4 | 70083 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
| Реконструкция и строительство изношенных водопроводных и канализационных сетей | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 9040.2 | 1386.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9040.2 | 1386.3 | 0 | 0 |  | увеличение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  |  | 79123.6 | 71469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79123.6 | 71469.3 | 0 | 0 | x | x
капитальные вложения, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование)
| Капитальный ремонт МКД (ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, подвальных помещений, фасадов и теплосетей) в г. Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  | 0 | 0 | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
| Сдержание муниципальногожилого фонда | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 710 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 91.1 | 0 | 0 | уровень износа коммунальной техники - 50% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
Итого по капитальным вложениям, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование и т.п.) |  | х | 3010 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 91.1 | 0 | 0 | х | x
Прочие мороприятия
| Мероприятия по благоустройству | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 1864 | 1786.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 1786.3 | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Коплекс работ по организации сбора и вызова бытовых отходов и мусора с территории городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 21471 | 11010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21471 | 11010 | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе
| Изготовление и установка стелы "Населенный пуенк воинской доблести" | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 2988 | 2812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988 | 2812.2 | 0 | 0 |  | улучшение эстетического облика и развитие патриоческой культуры населения городского поселения
| Благоустройство и озеление парков и скверов городского поселения город Лиски | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 14389 | 5737.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14389 | 5737.9 | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Коплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 10097 | 2451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10097 | 2451.5 | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Реализация муниципального задания бюджетному учреждению городского поселения город Лиски "Коммунальное хозяйство" | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 8067 | 4162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 | 4162.3 | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 40% | улучшение внешнего облика городского поселения и комфортности проживания жителей муниципального образования
| Содержание и благоустройство территории городских кладбищ | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 500 | 219.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 219.7 | 0 | 0 |  | повышение качества услуг по содержанию мест захоронений
| Текущий и косметический ремонт мемориальных сооружений | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | доля градостроительных платов земельных участков, от общего колличества, включенных в программу к 2020 году должен составить 100 % | приведение в надлежащие состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков
| Благоустройство придомовых территорий городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 8944 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8944 | 1959 | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 40% | реализация запланированных мероприятий по восстановлению внутридворового покрытия, замене бордюрного камня, восстановлению газонов,
| Модернизация объектов сетей инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | наличие в городском поселении город Лиски актуализированных и соответсвующих действующему законодательству документов территориального планирования
| Подготовка документов по территориальному планированию | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 200 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 52.3 | 0 | 0
Итого по прочим мероприятиям: |  | х | 68550 | 30221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68550 | 30221.2 | 0 | 0 | х | x
ИТОГО по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство: |  | х | 150683.6 | 101781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150683.6 | 101781.6 | 0 | 0 | х | x
1.2. Транспортная система
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров,дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 28434 | 10208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28434 | 10208.4 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров,дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, дорожный фонд | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 12327.1 | 2631.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12327.1 | 2631.7 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Строительство автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожнями путями в г. Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 377300 | 120056.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377300 | 120056.6 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Изьятие земельных участков для муниципальных нужд под строительство автодороги, путем выкупа | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 250 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 249.4 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 19362.9 | 9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19362.9 | 9468 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Соодержание дорог общего пользования в границах поселения | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 9050 | 5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050 | 5681 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Приобретние коммунальной (специализированной) техники | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 4000 | 1231.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1231.1 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Разметка дорожного полотна | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 2611 | 955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 955.1 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Установка и замена знаков дорожного движения | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 500 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6.6 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Установка светофоров | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 200 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 108.7 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
Итого по транспортной системе |  | х | 454035 | 150596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454035 | 150596.6 | 0 | 0 | х | х
1.3. энергетика
| Поставка электроэнергии для нужд уличного освещения городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "энергоэффективность и развитие энергетики" | 8346.2 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2 | 4122 | 0 | 0 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
| Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "энергоэффективность и развитие энергетики" | 4550 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 123.5 | 0 | 0 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | увеличение срока службы источников света
| Реконструкция , строительство, капитальный и текущий ремонт изношенных электрических сетей | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "энергоэффективность и развитие энергетики" | 1850 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 282.6 | 0 | 0 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | увеличение срока службы источников света
Итого по энергетической отрасли: |  | х | 14746.2 | 4528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746.2 | 4528.1 | 0 | 0 | х | x
1.4. Культура
| Содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения культуры городского поселения город Лиски «Озарение» | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 2679 | 773.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679 | 773.6 | 0 | 0 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона-58,5% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Городской парк культуры и отдыха" | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Содержание и обеспечение деятельностиказеного учреждения культуры городского поселения город Лиски "Дворец культуры" | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 20437 | 5026.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20437 | 5026.3 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Организация и проведение праздничных мероприятий | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 600 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 144.9 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
Итого по отрасли культура: |  | х | 23772 | 6000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23772 | 6000.8 | 0 | 0 | х | x
1.5. Физическая культура и спорт
| Содержание и обеспечение деятельности учреждений физической культуры и массового спорта городского поселения город Лиски | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 14730 | 6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14730 | 6639 | 0 | 0 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-15 500,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Расходы на осущетвление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соотвествии с заключенным соглашением ФК и спорту | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 982 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 204.7 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-74% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Кристалл" | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 5580 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 3201 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-74% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
Итого по отрасли культура и спорт : |  | х | 21292 | 10044.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21292 | 10044.7 | 0 | 0 | х | x
1.6. Защита населения от ЧС
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Гражданская защита" | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Гражданская защита и пожарная безопасность населения и территории Лискинского муниципального района" | 11986 | 4480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 |  | 2092.5 |  |  | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Итого по отрасли защита населения от ЧС: |  | х | 11986 | 4480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 0 | 2092.5 | 0 | 0 | х | x
1.7. Социальная поддерка граждан
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Лиски(социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 65 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 27.2 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
| Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 130 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 27.5 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
Итого по отрасли социальная поддержка граждан: |  | х | 195 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 54.7 | 0 | 0 | х | x
1.8. Управление муниципальными финансами.
| Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского поселения город Лиски | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 3886 | 2576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886 | 2576.9 | 0 | 0 |  | Осуществление финансирования расходов финансового отдела, обеспечивающих его функционирование.
| Управление резервным фондом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Своевременное представление бюджетных средств по нормативно-правовым актам администрации гордского поселения город Лиски Лискинского муниципального района
| Управление муниципальным долгом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Итого по отрасли управление муниципальными финансами: |  | х | 4286 | 2576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286 | 2576.9 | 0 | 0 | х | x
1.9. Доступная среда.
| Оборудование муниципальных учреждений сооружениями и приспособлениями, обеспечивающими доступ инвалидов в здание и передвижение внутри | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Доступная среда" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Повышение уровня доступности к объектам и услугам муниципальных учреждений городского поселения
Итого по отрасли доступная среда: |  | х | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | х | x
1.10. Муниципальное управление и гражданское общество
| Содержание и обеспечение деятельности главы администрации | Муниципальная программа "Муниципальное управление т гражданское общество городского поселения город Лиски" | 1770 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 1332.4 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86%
| Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Муниципальная программа "Муниципальное управление т гражданское общество городского поселения город Лиски" | 14407 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14407 | 6595 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86%
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации | Муниципальная программа "Муниципальное управление т гражданское общество городского поселения город Лиски" | 9841 | 5092.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841 | 5092.5 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86%
| Всего по муниципальному управлению и гражданскому обществу: | x | 26018 | 13019.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26018 | 13019.9 | 0 | 0 | x | x
ВСЕГО ПО СТРАТЕГИИ |  | х | 707113.8 | 293083.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 695127.8 | 290695.8 | 0 | 0 | x | x