## 2017
Анализ исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района до 2020 года за 9 месяцев 2017 год
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия | Срок реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Достигнутые значения целевых показателей | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта,мероприятия
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9
1. Коммерческие мероприятия (инвестиционные проекты)
|  | 2017 |  | 0 | 0
Всего по коммерческим мероприятиям: |  | 2017 | х | 0 | 0 |  | х | х
1. Некоммерческая (социальная) часть
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции.
| Реконструкция и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городе Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 74557.3 | 27199.6 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | уровень износа коммунальной инфраструктуры - 40 % | увеличение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  | 2017 | х | 74557.3 | 27199.6 | x | x | x
Капитальные вложения, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование).
| Содержание муниципального жилого фонда | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 710 | 225.4 | удельный вес общей площади отремонтированных жилых домов к общей площади жилищного фонда-20% | уровень износа коммунальной техники - 50% | Повышение качества жизни населения на территории поселения
Итого по капитальным вложениям, за исключением объектов капитального строительства (капитальный ремонт, оборудование и т.п.): |  | 2017 | х | 710 | 225.4 | x | х | x
Прочие мороприятия.
| Комплекс работ по благоустройству городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 13891.6 | 11104.1 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселения
| Коплекс работ по организации сбора и вызова бытовых отходов и мусора с территории городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 21621 | 15106.1 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе
| Благоустройство и озеление парков и скверов городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа "Развитие территории поселения" | 7855.4 | 6702.5 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 0 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2016 году составил 25% | Улучшение условий,повышение комфортности и благостояния населения городского поселени
| Коплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 10097 | 6874.8 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | улучшение эстетического облика и экологической обстановки города
| Содержание и благоустройство территории городских кладбищ | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 720 | 418.3 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% |  | повышение качества услуг по содержанию мест захоронений
| Текущий и косметический ремонт мемориальных сооружений | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 30 | 30 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | доля градостроительных платов земельных участков, от общего колличества, включенных в программу к 2020 году должен составить 100 % | приведение в надлежащие состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков
| Благоустройство придомовых территорий городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 21844.5 | 0 | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 50% | уровень благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему числу дворовых территорий городского поселения город Лиски к 2020 году должен составить 40% | реализация запланированных мероприятий по восстановлению внутридворового покрытия, замене бордюрного камня, восстановлению газонов,
| Подготовка документов по территориальному планированию | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" | 800 | 593.1 |  | Доля площади территории, на которые разработана документация по планировке територрии, от общей площади , включенной в программу к 2020 году дожна составить 100 % | Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства на территории городского поселения город Лиски
Итого по прочим мероприятиям: |  | 2017 | х | 76859.5 | 40828.9 | x | х | x
ИТОГО по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство: |  | 2017 | х | 152126.8 | 68253.9 | х | х | x
1.2. Транспортная система.
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 21541.4 | 8059 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, дорожный фонд | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 15737.6 | 4860.8 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Изьятие земельных участков для муниципальных нужд под строительство автодороги, путем выкупа | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 400 | 400 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2016 году составил 70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Проектирование и реконструкция и новое строительство участков улично-дорожной сети на подходах к автодорожному тоннелю | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 59162.8 | 21356.4 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 17100 | 17084.9 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Соодержание дорог общего пользования в границах поселения | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 10400 | 7131.2 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Приобретение техники | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Разметка дорожного полотна | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 2400 | 1312.3 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-70% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
| Знаки дорожного движения | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 500 | 356.1 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Число ДТП на территории городского поселения город Лиски в год - менее 100 (ед.) | Сокращение числа ДТП на территории городского поселения город Лиски
| Установка светофоров | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие транспортной системы" | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием к 2020 году должен составить 95% | Уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-50% | Улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения
Итого по транспортной системе: |  | 2017 | х | 127241.8 | 60560.7 | х | х | х
1.3. Энергетика.
| Поставка электроэнергии для нужд уличного освещения городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 8225 | 5618 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
| Текущий ремонт сетей наружного освещения, модернизация электрических сетей через реконструкцию и новое строительство | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 0 | 0 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | бесперебойная работа системы наружного освещения города
| Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 365.5 | 166 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского поселения город Лиски 100% | увеличение срока службы источников света
Итого по энергетической отрасли: |  | 2017 | х | 8590.5 | 5784 | х | х | x
1.4. Культура.
| Содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения культуры городского поселения город Лиски «Озарение» | 2017 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 2679 | 1544.1 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона-100% | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона-58,5% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Городской парк культуры и отдыха" | 2017 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 2486 | 2486 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Содержание и обеспечение деятельностиказеного учреждения культуры городского поселения город Лиски "Дворец культуры" | 2017 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 14882 | 10205.8 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
| Организация и проведение праздничных мероприятий | 2017 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на территории городского поселения город Лиски" | 700 | 685.9 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры-74% | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры
Итого по отрасли культура: |  | 2017 | х | 20747 | 14921.8 | х | х | x
1.5. Физическая культура и спорт.
| Содержание и обеспечение деятельности учреждений физической культуры и массового спорта городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 14730 | 9653.4 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-18 900,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом-15 500,0 чел. Раходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением по ФК и спорту-100% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Расходы на осущетвление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соотвествии с заключенным соглашением ФК и спорту | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 3794 | 375.3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-74% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
| Реализация муниципального задания автономному учреждению городского поселения город Лиски "Кристалл" | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Развитие физической культуры и спорта" | 5050 | 3729 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-95% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта-74% | Участие в районных соревнованиях, обеспечение инвентарем и формой для занятий массовым спортом.
Итого по отрасли культура и спорт : |  | 2017 | х | 23574 | 13757.7 | х | х | х
1.6. Защита населения от ЧС.
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Гражданская защита" | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Гражданская защита и пожарная безопасность населения и территории Лискинского муниципального района" | 11740.8 | 7538.4 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
| Субсидия городского поселения городского поселения город Лиски ООО "ВДПО" на содержание ДПК | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Гражданская защита и пожарная безопасность населения и территории Лискинского муниципального района" | 445.2 | 222.7 | Колличество оповещаемого населения - 100 % | Время реагирования на чрезвычайные ситуации - 10 минут | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Итого по отрасли защита населения от ЧС: |  | 2017 | х | 12186 | 7761.1 | х | х | х
1.7. Социальная поддерка граждан.
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Лиски (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 65 | 43 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
| Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Социальная поддержка граждан" | 130 | 45.3 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Лиски
Итого по отрасли социальная поддержка граждан: |  | 2017 | х | 195 | 88.3 | х | х | х
1.8. Управление муниципальными финансами.
| Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского поселения город Лиски | 2017 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 4686 | 3019.9 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы < 95 | Доля главных распорядителей средств городского бюджета, охваченных оценкой качества управления муниципальными финансами - 100 % | Осуществление финансирования расходов финансового отдела, обеспечивающих его функционирование.
| Управление резервным фондом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | 2017 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 300 | 0 | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Удельный вес резервного фонда администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов городского бюджета составляет 0,1% | Своевременное представление бюджетных средств по нормативно-правовым актам администрации гордского поселения город Лиски Лискинского муниципального района
| Управление муниципальным долгом администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области | 2017 | "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответсвенного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Лиски" | 600 | 0 | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Муниципаьный долг городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района к годовому оъему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поспуплений составляет не более 100% | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Итого по отрасли управление муниципальными финансами: |  | 2017 | х | 5586 | 3019.9 | х | х | х
1.9. Доступная среда.
| Оборудование муниципальных учреждений сооружениями и приспособлениями, обеспечивающими доступ инвалидов в здание и передвижение внутри | 2017 | Муниципальная программа городского поселения город Лиски "Доступная среда" | 50 | 23.5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципальных учреждений городского поселения город Лиски- 100% | Повышение уровня доступности к объектам и услугам муниципальных учреждений городского поселения
Итого по отрасли доступная среда: |  | 2017 | х | 50 | 23.5 | х | х | х
1.10. Муниципальное управление и гражданское общество.
| Содержание и обеспечение деятельности главы администрации | 2017 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 2344 | 1823.4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86% | Создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению.
| Управление в сфере функций органов администрации городского поселения город Лиски | 2017 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 12168 | 8456.4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
| Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере муниципального управления | 2017 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Лиски" | 13292 | 10004.2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-100% | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского поселения город Лиски-86% | Повышение эффективности системы муниципального управления в городском поселении город Лиски
Всего по муниципальному управлению и гражданскому обществу: |  | 2017 | x | 27804 | 20284 | x | x | x
ВСЕГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2017 | х | 378101.1 | 194454.9 | x | x | x